## Siglas
Descripción de Siglas Utilizadas
Instituciones o Dependencias
MH | Ministerio de Hacienda
MAP | Ministerio de Administración Pública
TN | Tesorería Nacional
DGCP | Dirección General de Crédito Público
DIGECOG | Dirección General de Contabilidad Gubernamental
PAFI | Programa de Administración Financiera Integrada
DGII | Dirección General de Impuestos Internos
DGA | Dirección General de Aduanas
Direcciones o Departamentos TN
DPyEF | Dirección de Programación y Evaluación Financiera
DNyCTI | Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales
DACyRF | Dirección de Administración de Cuentas y Registro Financiero
DAD | Dirección de Administración de Desembolsos
DTI | Departamento de Tecnología de la Información
RRHH | Departamento de Recursos Humanos
DAF | Dirección Administrativa-Finaciera
DJ | Departamento Jurídico
DPyD | Departamento de Planificación y Desarrollo
OAI | Oficina de Acceso a la Información Pública
DET | Departamento de Especies Timbradas

## POA-TN
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL DE LA REPUBLICA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
Eje Estratégico : Gestión Fiscal Eficiente
Objetivo Estratégico (2): Mantener la disciplina fiscal mediante el fortalecimiento de una gestión financiera gubernamental integrada con mecanismos explícitos de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que eleve la efectividad de los sistemas administrativos vinculados con la gestión de las finanzas públicas.
Estrategia Derivada (2.1 ): Fortalecer, integrar y ampliar la cobertura de los sistemas de información y operación de la administración financiera gubernamental.
Resultado Esperado (2.1.2): Cuenta Única del Tesoro implementada en el Gobierno Central.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | [11 empty] | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[6 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV |  |  | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Cierre de Cuentas Bancarias | Porcentaje de cuentas bancarias cerradas. | 100% de las solicitadas | Solicitud de cierre de cuentas bancarias Relación de cuentas bancarias cerradas por institución | Gestionar el cierre de las cuentas bancarias. | DACyRF | [13 empty] | 1589350.88
Apertura y Registro de Cuentas Bancarias | Porcentaje de cuentas colectoras y operativas aperturadas y registradas. | 100% de las solicitadas. | Registro de Cuentas en el SIGEF. Solicitud de registro de cuenta | Gestionar la apertura de cuentas de colectoras y operativas | DACyRF | [13 empty] | 1816401
Apertura y Registro de Subcuentas de la CUT | Porcentaje de subcuentas habilitadas para las instituciones que forman parte de la Fase I de la CUT. | 100% de las requeridas. | Registro de Subcuentas en el SIGEF. | Habilitar y registrar las subcuentas bancarias. | DACyRF
Capacitación de las Tesorerías Institucionales en las Fases de la CUT | Porcentaje de Instituciones Capacitadas en la Fase I de la CUT | 65% del Gobierno Central | Registro de Asistencia de las Capacitaciones | Coordinar Capacitaciones con las Tesorerías Institucionales. | DNyCTI | [13 empty] | 1513067.71
Impartir Capacitaciones al personal de las Tesorerías Institucionales.
| Porcentaje de Instituciones Capacitadas en la Fase II de la CUT | 100% de las entidades piloto |  | Preparar material y Plan de Capacitación del Plan Piloto para la Fase II de la CUT
Coordinar Capacitaciones con las Tesorerías Institucionales
Impartir Capacitaciones al personal de las Tesorerías Institucionales
Rectoría del Sistema de Administración de las Tesorerías Institucionales | Porcentaje de Instituciones que cumplen con los procedimientos de la CUT | 100% de las entidades piloto | Formulario de Seguimiento a las Actividades de las Tesorerías Institucionales | Verificar el estatus de la Institución en el Expediente de la misma | DNyCTI
Coordinar con las instituciones la ejecución de los procesos y procedimientos de la CUT.
Asistencia Técnica a las Tesorerías Institucionales | Tasa de variación de la asistencia técnica a las Tesorerías Institucionales | 2 | Registro de Asistencia Técnica Mensual | Brindar asistencia técnica a las Tesorerías Institucionales | DNyCTI
Difusión de las Normas de Tesorerías Institucionales | Tasa de variación de socialización de las normas de Tesorería a las Tesorerías Institucionales | 2 | Registro de Asistencia reunión de socialización de Normas | Coordinar encuentro con las Tesorerías Institucionales. | DNyCTI | [13 empty] | 2150148.86
Realizar Taller de Socialización de las Normativas de Gestión de las Tesorerías Institucionales.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Desarrollo e Implementación de la Política de Pago | Porcentaje desarrollado de la Política de Pago | 100% | Autorizaciones de pago. Registros. Calendario de Pago de la Dirección General de Crédito Público. Calendario de Vencimiento de pagos generados a través del SIGADE. | Elaborar estrategia de implementación y socialización con las entidades involucradas | Gerencia de la CUT DAD (I) DPyEF (I) | bar: T-I 1
Realizar acuerdos de servicio para la implementación de la política de pago, con las entidades involucradas. | bar: T-I 2 to T-I 3
Coordinar la implementación de la política de pagos. | bar: T-I 2 to T-II 6
Monitorear el cumplimiento de la Política de pago. | bar: T-III 7 to T-IV 12
Ejecución del Plan de Implementación de la Fase I de la CUT en las instituciones del Gobierno Central. | Porcentaje de instituciones del Gobierno Central incorporadas en la fase I de la CUT. | 21% | Informes diarios de avances de la CUT. | Elaborar calendario de incorporación de las entidades a la CUT. | Gerencia de la CUT | bar: T-I 1
Presentar al Despacho del Tesorero Nacional los informes de avance en la incorporación.
Desarrollo y Ejecución del Plan Piloto para la implementación de la fase II de la CUT. | Porcentaje de instituciones del Plan Piloto incorporadas a la fase II de la CUT. | 100% de las entidades del Plan Piloto. | Informes diarios de avances de la CUT. | Elaborar Plan y Estrategia para la Aplicación de la Fase II de la CUT. | Gerencia de la CUT | bar: T-I 1 to T-I 2
Implementar el Plan y la Estrategia de la Aplicación de la Fase II de la CUT. | bar: T-I 3 to T-IV 12
Gestionar la aplicación de los desarrollos informáticos del SIGEF relativos a la CUT en las entidades del Gobierno Central.
Desarrollo e implementación de un servicio en línea para el pago de compromisos no ejecutados a través del SIGEF | Porcentaje de procesos agotados para el desarrollo del servicio en línea. | 100% | Netbanking | Diseñar y habilitar Netbanking a través del Portal Web. | Gerencia CUT, PAFI(I), DTI (I) | bar: T-I 1 to T-II 6
| Cantidad de consultas de subcuentas a través del Netbanking del Portal Web de TN. | LB | Registro de consultas de subcuentas a través de Netbanking. | Registrar las consultas de subcuentas que se realizan a través de Netbanking. | Gerencia CUT, PAFI(I), DTI (I) | bar: T-III 7 to T-IV 12
Implementación del rediseño de la Programación de Caja | Cantidad de Programas Mensuales desagregados semanalmente, elaborados y aprobados. | 12 | Matriz actualizada con las informaciones compiladas. | Recopilar estimaciones de Ingresos, programación del devengado, las ejecuciones de años anteriores y la cuota de compromiso. | DPyEF | [13 empty] | 3081847.12
Realizar análisis comparativo de la informaciones obtenidas.
Preparar el Programa de caja semanal.
| Porcentaje de estimaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales, recibidas dentro de los límites de fecha establecidos. | 100% | Registro de recepción de informes de estimaciones de las TI. | Gestionar la recepción y el registro a tiempo de las estimaciones de ingresos y gastos de las Tesorerías Institucionales.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Implementación del rediseño de la Programación de Caja | Cantidad de Consolidados de Proyecciones de Ingresos y Programaciones de Pago. | 12 | Consolidados de Proyecciones de Ingresos y Programaciones de Pago. | Preparar Consolidados de Proyecciones de Ingresos y Programaciones de Pago. | DPyEF
| Cantidad de Informes de Seguimiento de la Programación y Ejecución Financiera de la Fase I de la CUT. | 24 | Informes de Seguimiento de la Programación y Ejecución Financiera de la Fase I de la CUT. | Preparar los Informes de Seguimiento de la Programación y Ejecución Financiera de la Fase I de la CUT.
| Porcentaje mensual de instituciones que requirieron ajustes en la programación de caja. | 5% | Registro de solicitud de reprogramación | Realizar reajustes en la programación.
Implementación del Programa de Asignación y Distribución de Cuotas de Pago | Porcentaje de Instituciones con cuotas mensuales asignadas. | 250 | Matriz de Revisión de proyección actualizada. | Revisar proyecciones de recursos. | DPyEF | [13 empty] | 4145818.15
|  |  | Matriz de análisis de cuota actualizada. | Analizar cuotas en función de ejecución que prevén las instituciones.
|  |  | Matriz de datos consolidada. | Consolidar gastos que prevén las instituciones.
|  |  | Matriz de análisis de flujos actualizada. | Analizar flujos del período.
|  |  | Reporte de asignación de cuotas en el SIGEF. | Distribuir cuotas mensuales en función de la disponibilidad.
| Porcentaje de Instituciones con cuotas de pago diarias asignadas. | 250 | Matriz de Revisión de proyección actualizada. | Revisar proyecciones de recursos. | bar: T-I 1; T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
|  |  | Matriz de análisis de cuota actualizada. | Analizar cuotas en función de ejecución que prevén las instituciones.
|  |  | Matriz de datos consolidada. | Consolidar gastos que prevén las instituciones.
|  |  | Matriz de análisis de flujos actualizada. | Analizar flujos del período.
|  |  | Reporte de asignación de cuotas en el SIGEF. | Distribuir cuotas mensuales en función de la disponibilidad.
Eje Estratégico : Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico (3): Implementar un modelo integral y eficiente de gestión institucional mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional basadas en un sistema de evaluación del desempeño institucional y en un conjunto de estrategias de gestión de persona.
Estrategia Derivada (3.1): Fortalecimiento del programa de Desarrollo Organizacional
Resultado Esperado (3.1.1): Fortalecida la Normatización de la Gestión Institucional
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Implementación de los procesos y procedimientos administrativos de las áreas funcionales de la TN | Porcentaje de Procesos Administrativos Inventariados | 25% | Inventario de Procedimientos Administrativos | Elaborar Mapa de Procesos | DPyD | [13 empty] | 447374.44 | bar: T-I 2; T-II 6
Elaborar Inventario de Procedimientos Administrativos | bar: T-I 2; T-II 6
| Porcentaje de los procesos administrativos documentados | 50% | Levantamientos de Información Ficha de Procesos. Manuales de Procesos y Procedimientos. | Identificar el marco legal de los procesos | bar: T-I 2; T-II 6
Documentar los procesos administrativos | bar: T-I 2 to T-III 9
Definir los indicadores de procesos | bar: T-I 2 to T-III 9
Elaborar e integrar manuales de procedimientos | bar: T-I 2 to T-III 9
Elaboración e Implementación de Políticas Normativas | Cantidad de Políticas Normativas identificadas y documentadas | 3 | Políticas del Departamento de Recursos Humanos y la Dirección Administrativa y Financiera | Identificar y Documentar las Políticas Normativas de la Gestión Administrativa y del Talento Humano. | DPyD | [13 empty] | 270061.4 | bar: T-II 5 to T-II 6; T-IV 10
Adecuación de los arreglos funcionales y estructurales de la TN | Porcentaje de áreas funcionales de la TN que cuentan con arreglos funcionales y estructurales adecuados | 100% | Formulario de levantamiento de Información, Documentos de referencia: Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Base Legal, Manual de Procedimientos. Informe Diagnóstico de Estructura Organizativa. Acta del Comité. Resolución aprobatoria del Ministro de Hacienda. Comunicación de remisión. Manual de Organización y Funciones con firmas y sellos estampados. Presentación, relación de participantes. Memoria de la Actividad, correos electrónicos de remisión. | Realizar levantamiento y análisis de información. | DPyD | [13 empty] | 313162.108 | bar: T-I 1 to T-I 3
Elaborar Diagnóstico. | bar: T-I 1 to T-I 3
Presentar y socializar propuesta de Rediseño Organizacional con los Involucrados. | bar: T-I 1 to T-I 3
Gestionar revisión y validación de Comités | bar: T-I 1 to T-I 3
Elaborar y gestionar aprobación de la Resolución que aprueba la Estructura Organizativa | bar: T-I 1 to T-I 3
Remitir a áreas involucradas. | bar: T-I 1 to T-I 3
Actualizar Manual de Organización y Funciones. | bar: T-I 1 to T-I 3
Gestionar firmas de elaboración y aprobación. | bar: T-I 1 to T-I 3
Distribuir Manual entre los involucrados. | bar: T-I 1 to T-I 3
Coordinar Jornada de socialización con el personal. | bar: T-I 1 to T-I 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Documentación de la Normativa de gestión de las Tesorerías Institucionales en la Fase II de la Cuenta Única del Tesoro | Cantidad de Normas Documentadas | LB | Normativas Aprobadas | Identificar posibles normas para la gestión del Sistema de Tesorería. | DNyCTI( r) DPD (I) PAFI( I ) | [13 empty] | 2866865.14
Elaborar las normas identificadas.
Socializar las Normas realizadas.
Implementación de los procesos y procedimientos sustantivos para la Gestión del Sistema de Tesorería | Porcentaje de procesos sustantivos documentados | 100% | Manuales de Procedimientos Aprobados | Elaborar inventario de procesos y procedimientos sustantivos. | DNyCTI | [13 empty] | 1911243.43
Documentar los procesos y procedimientos sustantivos.
Resultado Esperado (3.1.4): Institucionalizada la Gestión de Planificación del MH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Revisión de la Misión, Visión y Valores de la institución. | Cantidad de talleres impartidos | 1 | Plan metodológico del taller Registro de participantes Fotos y videos del taller | Preparar TDR para la contratación de consultor para la revisión de misión, visión y valores | DPyD | bar: T-III 7
Contratar consultor | bar: T-III 8
Realizar taller de misión, visión y valores | bar: T-III 9
Socializar resultados del taller | bar: T-IV 10
Implementación del Plan de Gestión de Riesgos 2013 | Porcentaje ejecutado del Plan de Gestión de Riesgos 2013 | 100% | Registro de Riesgos Formulario de Valoración de Riesgos Plan de Actividades de Mitigación Formulario de Monitoreo y Control de Riesgos | Ejecutar el Plan de Respuesta a los Riesgos | DPyD
Monitorear y controlar los riesgos institucionales. | bar: T-II 4; T-III 8; T-IV 12
Resultado Esperado (3.1.5): Implementado el Sistema de gestión de Calidad Institucional
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Gestión de Alianzas de Estratégicas. | Porcentaje de acuerdo y contratos realizados. | 100% de los identificados. | Planes de Trabajo sobre la Gestión de las Alianzas Estratégicas. Listado de alianzas estratégicas requeridas. | Realizar levantamiento de las alianzas estratégicas que requieren la institución. | Despacho del Tesorero | bar: T-I 1 to T-I 3
Concretar acuerdos o contratos de alianzas estratégica. | bar: T-II 4 to T-IV 12
Resultado Esperado (3.1.6 ): Fortalecida la Gestión Administrativa Financiera
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Implementar los servicios de gestión de almacén y suministro, y transportación en línea. | Porcentaje de servicios administrativos automatizados | 100% | Sistema de servicios | Diseñar los formularios, pantallas de resultados y reportes dinámicos. | DTI DAF (I) | [13 empty] | 220000 | bar: T-I 1
Gestionar el desarrollo informático de los servicios administrativos Automatizados. | bar: T-I 2 to T-I 3
Implementar el desarrollo informático en las áreas de la TN. | bar: T-II 4 to T-IV 12
Resultado Esperado (3.1.7.): Posicionada la imagen de la institución
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: I; T-II 4: II; T-III 7: III; T-IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Implementación de la Política de Comunicación | Porcentaje de acciones implementadas del Plan de Comunicación | 100% | Plan de Comunicación de la Tesorería Nacional | Difundir y socializar la Política de Comunicación con la diferentes áreas funcionales de la TN. | RP DPYD(I) | bar: I 1 to I 2
Elaborar el Plan de Comunicación de la Tesorería Nacional | bar: I 3 to II 4
Implementar el Plan de Comunicación Institucional | bar: II 5 to IV 12
Desarrollo e implementación del Plan de Difusión de la CUT | Porcentaje implementado del Plan de Difusión de la CUT a través de los medios de comunicación | 100% | Plan de Difusión del Sistema CUT. | Elaborar Plan de Difusión del Sistema CUT. | RP | bar: I 1
|  |  | Prensa Escrita. Grabaciones de asistencia a programa de tv y radios. | Ejecutar Plan de Difusión del Sistema CUT.
Difusión de los servicios de la Tesorería Nacional | Porcentaje desarrollado del Plan de Difusión de los servicios de la TN. | 100% | Plan de Difusión de los servicios de la TN. | Elaborar Plan de Difusión de los servicios de la TN. | RP | bar: I 1 to I 2
Ejecutar Plan de Difusión de los servicios de la TN. | bar: I 3 to IV 12
| Cantidad de información publicada a través del Portal Web | LB | Información sobre la TN publicada a través del Portal Web | Clasificar la información que será publicada en el Portal Web.
Remitir la información a DTI.
| Cantidad de Boletines institucionales elaborados | 2 | Boletines institucionales | Recolectar información que contendrá el Boletín | bar: II 5; III 9
Elaborar diseño y diagramación de arte. | bar: II 6; IV 10
Desarrollar boletín institucional. | bar: III 7; IV 11
Difundir boletín institucional | bar: III 8; IV 12
Difusión de Información relevante en la institución. | Porcentaje de información publicada en el mural de la institución | 100% de la identificada | Información publicada en el mural | Clasificar la información que será publicada en el mural. | RP
Colocar la información en el mural institucional
Resultado Esperado (3.2.1): Normalizada la administración de los Recursos Humanos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: T-I; II 4: T-II; III 7: T-III; IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Valoración de Cargos de la Tesorería Nacional | Porcentaje de cargos valorados y aprobados. | 50% | Resolución de creación del Comité. Informes de avances Relación de Cargos Categorizados Manual de Valoración de Cargos Aprobado Escala Salarial y Resolución aprobatoria | Gestionar la contratación de la Consultoría y Elaborar TDR. | DRHH | [13 empty] | 318031 | bar: T-I 3
Crear Comité de Valoración. | bar: T-I 3
Identificar los cargos a valorar. | bar: T-I 3
Categorizar los cargos de acuerdo a los niveles. | bar: T-II 4
Valorar los cargos. | bar: T-II 5 to T-II 6
Elaborar escala salarial de acuerdo a la valoración de cargos y resolución aprobatoria | bar: T-III 7 to T-III 8
Gestionar aprobación de las escalas salariales por parte de las autoridades correspondientes (MH y MAP). | bar: T-III 7 to T-III 8
Realizar las proyecciones presupuestarias de la implementación de la Escala Salarial. | bar: T-III 7 to T-III 8
Implementar Escala Salarial | bar: T-III 9 to T-IV 11
Desarrollo e implementación de la Política de Recursos Humanos. | Porcentaje implementado de la Política de Recursos Humanos. | 50% | Política de Recursos Humanos. Inventario de No-Conformidades de la Política de RR HH. Registro de Participantes de Socialización de la política | Preparar borrador de Políticas de Recursos Humanos. | DRRHH, DPyD (I). DT (I) | bar: T-I 1 to T-II 4
Preparar talleres de socialización de políticas de recursos humanos. | bar: T-II 4
Realizar levantamientos de información y preparar inventarios de no-conformidades con la política de RRHH | bar: T-II 5 to T-II 6
Preparar Plan de Ajuste a la política de recursos humanos. | bar: T-II 6 to T-III 8
Elaboración del Código de Ética y Conducta Institucional. | Porcentaje de compromisos firmados del Código de Etica y Conducta Institucional. | 100% | Código de Ética y Conducta Institucional. | Elaborar el Código de Ética y Conducta Institucional. | DRRHH, Comité de Ética, DPyD (I) | bar: T-I 2 to T-II 6
Difundir el Código de Ética y Conducta Institucional. | bar: T-III 7
Implementación del Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) | Porcentaje de avance en la implementación del Módulo Nómina del SASP | 100% | Volante de Nómina por Empleado Reporte generados del Sistema | Levantar información requerida para la configuración del Sistema | DRRHH | [13 empty] | 530051.67 | bar: T-I 1
Parametrización del módulo nómina | bar: T-I 1
Migración de la Base de datos | bar: T-I 2
Entrenamiento al personal | bar: T-I 2
Prueba del módulo | bar: T-I 3
Corrida en paralelo (Módulos: Nómina SASP y MH) | bar: T-I 3
Actualización de los Manuales de Descripción de Cargos | Porcentaje actualizado del Manual de Descripción de Cargos | 100% | Manual de Descripción de Cargos Resolución aprobatoria | Identificar los cargos por actualizar o describir | DRRHH | bar: T-I 3
Levantar y analizar los cargos | bar: T-I 3 to T-IV 10
Elaborar y/o actualizar las descripciones de cargos de acuerdo al nuevo formato | bar: T-I 3 to T-IV 10
Gestionar aprobación del Manual por parte de las autoridades correspondientes | bar: T-I 3 to T-IV 10
Socializar el Manual aprobado | bar: T-I 3 to T-IV 10
Implementar el Manual aprobado | bar: T-II 4 to T-IV 10
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Diseño e implementación de un Sistema de Motivación y Reconocimiento. | Porcentaje de empleados reconocidos del total de colaboradores de la institución. | 100% de los identificados | Encuesta de Reconocimiento | Realizar encuesta inicial para determinar el tipo de reconocimiento que desean los servidores de Tesorería. | DRHH DPyD (I) | bar: T-I 2
|  |  | Políticas y Procedimientos de Motivación y Reconocimiento de los Colaboradores | Elaborar y presentar políticas y procedimientos de motivación y reconocimiento a los colaboradores. | [14 empty] | 222621.7 | bar: T-I 1 to T-II 4
|  |  | Acuse de recibo de reconocimientos. | Divulgar las políticas y procedimientos de motivación y reconocimiento a los colaboradores. | bar: T-II 6 to T-III 7
Reconocer a los servidores de la Tesorería Nacional | bar: T-III 8 to T-IV 12
Ejecución del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en la TN. | Cantidad de Actividades de Prevención de Riesgos de Salud Desarrolladas | 15 | Circulares de Convocatoria Reportes de Asistencia a las Actividades Instrumentos elaborados y aprobado (Formularios, Instructivos, Manuales, etc.) Informes de las actividades realizadas Acuerdos Firmados con Instituciones vinculadas al tema (COE, ARLSS, Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja) Fotografías de los eventos | Socializar del Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales del MH. | DS | bar: T-II 4; T-IV 10 to T-IV 11
Implementar el Programa de Salud, Seguridad Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales en el MH. | bar: T-II 4; T-IV 10 to T-IV 11
| Cantidad de Instrumentos Informativos y/o de Controles de la Salud de los empleados elaborados | 4 |  | Realizar campañas de sensibilización al personal. | bar: T-I 1
| Cantidad de acuerdos interinstitucionales de cooperación y colaboración al subsistema de Salud y Seguridad en el trabajo en la Administración Pública (SISTAP) establecidos | 4 |  | Coordinar y realizar las actividades de prevención. | bar: T-I 2 to T-II 4
Realizar simulacros. | bar: T-I 2 to T-II 4
Medir la eficiencia de la ejecución del Programa | bar: T-I 3 to T-II 4
Implementación de un Sistema FM-200 para extinción de fuego en el área de archivo | Cantidad de componentes básicos disponibles en la institución | 4 | Documentación referente a la adquisición de los componentes del Sistema FM-200 para extinción de fuego en el área de archivo de la TN: 1. Almacenamiento y componentes de la válvula. 2. Tablero de Mando 3. Detector, dispositivos de alarma y accesorios. 4. Complementos del equipo. | Preparar propuesta sobre el funcionamiento y costo de implementación del Sistema FM-200 y las ventajas del mismo. | DS | bar: T-I 1
Presentar propuestas al Tesorero Nacional | bar: T-I 2
Contratar los servicios de la compañía responsable de implementar el Sistema en la institución. | bar: T-I 3
Ejecutar el Sistema FM-200 en la institución | bar: T-II 4 to T-IV 12
Rediseño del Sistema de Alarma de Incendio | Cantidad de actualizaciones realizadas al sistema de alarma e incendio | LB | Sistema de Alarma de Incendio rediseñado | Realizar levantamiento de información para el rediseño del Sistema de Alarma de Incendio. | DS | bar: T-I 1
Rediseñar el Sistema de Alarma de Incendio | bar: T-I 2 to T-I 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Actualización de la Base de Datos de Registro y Control de los Recursos Humanos | Porcentaje de expedientes reprocesados y actualizados | 100% | Formulario de Levantamiento de Información de Registro y Control Matriz de Identificación de Conflictos de interés | Elaborar los formularios para el levantamiento de información de registro y control | DRHH | bar: T-I 1 to T-I 2
Levantar las informaciones de los servidores de Tesorería Nacional | bar: T-I 3 to T-II 5
Identificar los conflictos de intereses en los servidores de Tesorería Nacional | bar: T-II 5 to T-II 6
Actualizar la Base de Datos de Registro y Control de los Recursos Humanos | bar: T-III 7 to T-IV 10
Resultado Esperado (3.2.2): Profesionalizados y desarrollados los Recursos Humanos
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Desarrollo e Implementación del Programa de Capacitación de la TN para el año 2013 | Porcentaje de servidores adecuados al perfil del cargo. | 24% | Listado de servidores que requieren adecuación con el perfil del cargo. | Elaborar el listado de los servidores para fines de adecuación | DRHH | bar: T-I 1 to T-I 2
| Porcentaje de empleados capacitados de acuerdo a los perfiles establecidos en cada puesto | 70% | Plan de capacitación Registro de Asistencia a cursos. Registro de calificaciones | Programar los cursos en base a la detección de necesidades de capacitación y perfiles de los cargos.
Desarrollar los cursos y entrenamientos programados para el 2013
Seguimiento post-capacitación y medición de impacto | bar: T-II 4; T-III 8; T-IV 12
Evaluación y Gestión del Programa de capacitación
Implementación del Programa de Desarrollo de Competencias Gerenciales | Porcentaje de colaboradores con competencias desarrolladas para ocupar cargos gerenciales y de supervisión. | 35% | Listado de servidores para desarrollar competencias gerenciales y de supervisión. | Elaborar el listado de los servidores para desarrollo de competencias gerenciales y de supervisión. | DRHH, DPyD (I) | bar: T-I 1
|  |  | Programa de Desarrollo de Competencias Gerenciales Aprobado | Gestionar la aprobación del programa para desarrollar competencias gerenciales y de supervisión. | bar: T-I 1 to T-I 2
Monitorear y dar seguimiento al programa de desarrollo de competencias gerenciales y de supervisión. | bar: T-I 3 to T-IV 12
Desarrollo e implementación del Programa de Coaching. | Porcentaje de procesos agotados para el diseño del programa de Coaching. | 100% | Programa de Coaching aprobado | Diseñar el programa de coaching. | DRHH | bar: T-I 1 to T-I 3
Elaborar listado de servidores a participar en el programa de coaching. | bar: T-I 1 to T-I 3
Gestionar aprobación del programa de Coaching y el listado de servidores sugeridos para participar en el programa de coaching. | bar: T-II 4 to T-II 5
| Porcentaje implementado del programa de Coaching. | 20% | Informe del avance del Monitoreo del programa de coaching. | Gestionar la implementación del programa de coaching. Elaborar informes del avance del programa de coaching. | bar: T-III 7 to T-IV 12
Resultado Esperado (3.2.3): Carrera Especializada en Finanzas Públicas implementada
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Incorporación de Servidores Públicos de la Tesorería Nacional a la Carrera Especializada en Finanzas Públicas | Porcentaje de Servidores Públicos incorporados a la Carrera Especial de Finanzas Públicas de TN. | 25% | Relación de Expedientes revisados Formularios de expedientes precalificados Acta de Incorporación y certificados de Carrera | Revisar expedientes para verificar que cumplan lo establecido por el Estatuto y la Ley 41-08 | DRHH. | [13 empty] | 275626.87 | bar: T-I 2; T-III 7
Precalificar expedientes de Servidores Públicos | bar: T-I 3; T-III 8
Incorporar a los empleados precalificados a la Carrera Especial de Finanzas Públicas | bar: T-I 3; T-III 8
Realizar Acto de Incorporación y entrega de certificados de incorporación | bar: T-I 3 to T-II 4; T-III 8 to T-III 9
Estrategia Derivada (3.3): Fortalecimiento de los servicios tecnológicos y de Atención al Ciudadano
Resultado Esperado (3.3.1): Gobierno electrónico implementado
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Diseño e implementación de nuevas modalidades en el Portal Web de Tesorería | Porcentaje de funcionalidades desarrolladas del portal de la Cuenta Única del Tesoro | 100% de las aprobadas. | Portal de Cuenta Única del Tesoro implementado | Diseñar e implementar el Portal de la Cuenta Única del Tesoro. | DTI | [13 empty] | 879149.38 | bar: T-I 1 to T-III 8
Realizar levantamiento sobre las funcionalidades que deben ser desarrolladas a través del portal de la Cuenta Única del Tesoro | bar: T-I 1 to T-III 8
Diseñar y desarrollar funcionalidades para ofrecer servicio en línea a través del portal de la Cuenta Única del Tesoro | bar: T-I 1 to T-III 8
| Porcentaje de funcionalidades desarrolladas a través del portal web institucional. | 100% de las levantadas. | Servicios en línea ofrecidos a través del Portal Web de la Tesorería Nacional | Realizar levantamiento sobre las funcionalidades que deben ser desarrolladas a través del Portal Web de la TN. | bar: T-I 1 to T-III 8
Diseñar y desarrollar funcionalidades para ofrecer servicio en línea a través del Portal Web de la Tesorería Nacional.
Introducción de la TN en las redes sociales | Promedio mensual de sugerencias recibidas a través de las redes sociales | LB | Registro de informaciones publicadas | Definir la propuesta y procedimientos. | DTI, RP (I) | [13 empty] | 967064.32 | bar: T-I 1 to T-I 2
Gestionar la aprobación de las máximas autoridades de la TN para la inserción de la presencia institucional en las redes sociales. | bar: T-I 2 to T-I 3
|  |  | Registro de sugerencia | Dar a conocer las actividades de interés de la TN. | bar: T-II 4 to T-IV 12
Recoger las expectativas de los grupos de interés de la TN. | bar: T-II 4 to T-IV 12
| Promedio de temas publicados a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) | LB | Foros de discusión a través de las redes sociales, | Identificar y publicar los temas que requieran ser socializados a través de Facebook y Twitter. | bar: T-II 4 to T-IV 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Adecuación del Sistema de Telefonía IP | Porcentaje de los usuarios que tienen equipos Telefónicos IP | 90% | Usuarios con equipos Telefónicos IP | Redefinir y Redistribuir los equipos Telefónicos. | DTI | [13 empty] | 2109958.51 | bar: T-I 1 to T-II 6
Adecuación del Salón Video Conferencia | Porcentaje de adecuaciones incorporadas al Salón Video Conferencia | 100% | Adecuaciones en el Salón Video Conferencia | Gestionar las adecuaciones del Salón Video Conferencia. | DTI | bar: T-II 5 to T-III 7
Resultado Esperado (3.3.2): Implementada la mitigación de riesgos operativos.
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Prevención y Recuperación de desastres y continuidad de operaciones. | Porcentaje desarrollado de las fases de recuperación de desastres y continuidad de operaciones | 100% | Plan de Recuperación de Desastres y Continuidad de Operaciones. | Elaborar y ejecutar Plan de Recuperación de Desastres y Continuidad de las Operaciones. | DTI
| Promedio diario de bakups remotos de reservas realizados | LB | Backup remotos de reserva | Realizar backups remotos de reserva. | [14 empty] | 571447.1
Resultado Esperado (3.3.3): Optimizado los servicios y satisfacción de los usuarios externos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto(s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: T-I; T-II 4: T-II; T-III 7: T-III; T-IV 10: T-IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Implementación, Desarrollo y Mantenimiento de la Intranet | Porcentaje de los usuarios que tienen acceso al Intranet. | LB | Usuarios en la intranet | Crear usuarios en la Intranet. | DTI | [13 empty] | 2637448.14
| Promedio mensual de información compartida / área. | LB | Documentos compartidos | Registrar el promedio mensual de información compartida /área.
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | T-I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | T-I 1: I; T-II 4: II; T-III 7: III; T-IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Gestión del Financiamiento de Corto Plazo por la TN | Porcentaje gestionado del financiamiento identificado a corto plazo. | 100% del identificado | Programa Trimestral de Caja Instrumento de Financiamiento (Línea de Crédito y/o Letras del Tesoro de corto plazo) | Determinar las necesidades (brechas) de financiamiento a corto plazo. | DPyEF DGCP(I) | [13 empty] | 1467546.24
Mantener conocimiento del mercado y de los instrumentos de financiamiento de corto plazo.
Gestionar la colocación del financiamiento a corto plazo aprobado en el Presupuesto.
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Ejecución de Pagos | Porcentaje de transferencias para el pago de sueldos realizados dentro de los lineamientos de pago de la Tesorería Nacional. | 100% de los recibidos | Propuesta elaborada | Elaborar y presentar una propuesta de coordinación con la CGR a la Alta Gerencia para la reducción de los tiempos de recepción física de órdenes de pago. | DAD DTN(I) | [13 empty] | 5913209.21
|  |  | Registro de Asistencia | Coordinar con la CGR los tiempos que transcurren entre el envío de la documentación aprobada y la recepción de la misma.
|  |  | Aprobaciones de pago de CGR Autorizaciones de pago, Tesorero Nacional | Gestionar el pago de los compromisos de sueldo, respecto a los lineamientos de pago de la TN.
| Porcentaje de órdenes de pago para gastos procesadas en la Tesorería Nacional, de la cantidad total aprobada por la Contraloría General de la República. | 100% de los recibidos | Aprobaciones de pago de CGR Autorizaciones de pago, Tesorero Nacional Registros SIGEF | Elaborar y presentar una propuesta para disminuir la cantidad de rechazos por transferencias acumulados en el módulo de pago.
Ejecutar propuesta para disminuir la cantidad de rechazos por transferencias acumulados en el módulo de pago.
Ejecutar los pagos aprobados por la CGR para gastos corrientes .
| Porcentaje de Notas generadas para el pago de las deudas externa e interna autorizadas por Tesorería Nacional. | 100% de los pagos aprobados, usando este medio. | Notas Generadas | Gestionar el pago de la deuda externa e interna, a través de Notas de Pago.
| Porcentaje de Notas generadas para los pagos en divisas autorizadas por Tesorería Nacional. | 100% de los pagos aprobados, usando este medio. |  | Gestionar el pago en divisas, a través de Notas de Pago.
| Porcentaje de compromisos entregados por cheques. | 100% de los pagos aprobados, usando este medio. | Relación de cheques entregados | Realizar pagos a través de cheques.
Impresión y Firma de Cheques | Porcentaje impresos de los cheques aprobados. | 100% de lo aprobado. | Ordenamiento del Tesorero Cheques impresos | Imprimir cheques solicitados. | DAD | [13 empty] | 3784453.89
| Porcentaje firmado, de los cheques validados. | 100% de los validados. | Cheques firmados | Imprimir firma de cheque.
| Porcentaje de cheques internos reimpresos. | 0% | Formulario de Reimpresión de Cheques | Gestionar el control de la calidad de los cheques impresos .
| Porcentaje de cheques externos reimpresos. | 100% de los dañados. | Reporte de reimpresión de cheques externos | Gestionar la reimpresión de cheques externos solicitados.
Conversión de comprobantes | Porcentaje de comprobantes convertidos del total de Conversiones Solicitadas. | 100% de las solicitaos | Registros de conversiones realizadas | Gestionar la conversión de comprobantes. | DAD | [13 empty] | 946113.47
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Registro y Levantamiento de Retenciones | Porcentaje de retenciones registradas. | 100% de las autorizadas. | Registro de Retenciones | Registrar las retenciones. | DAD | [13 empty] | 1892226.95
| Porcentaje levantado de las retenciones registradas. | 100% de las autorizadas. | Registro de levantamientos | Levantar las retenciones solicitadas, registradas y aprobadas.
Inventario de las cuentas que poseen y operan las Instituciones y sus dependencias. | Cantidad de Informes de cuentas identificadas sin movimiento, elaborados y entregados | 12 | Informes de cuentas identificadas sin movimiento, elaborados y entregados | Levantar información sobre las cuentas de las instituciones del Sector Público no Financiero. | DPyEF | [13 empty] | 733773.12
Elaborar Informes con los datos obtenidos.
Gestión y Seguimiento Presupuestario | Porcentaje de cumplimiento de los pagos aprobados y programados en la cuota de compromiso. | 100% | Reporte de gastos del SIGEF | Monitorear y evaluar la ejecución de la cuota de compromiso. | DPyEF | [13 empty] | 1027282.37
| Porcentaje Informes de Situación Financiera del Tesoro entregados dentro de los límites de tiempo establecidos. | 100% | Informe de Situación Financiera del Tesoro | Elaborar y entregar Informe de Situación Financiera del Tesoro.
Actualización de Cuentas Bancarias | Porcentaje de cuentas bancarias actualizadas. | 100% de las solicitadas. | Informe de cuentas actualizadas. | Gestionar la actualización de cuentas bancarias. | DACyRF | [13 empty] | 1589350.88
Conciliación y Administración de las Cuentas Bancarias y Subcuentas | Porcentaje de las cuentas y subcuentas conciliadas. | 100% | Status de los movimientos en los extractos bancarios en el SIGEF | Gestionar la conciliación de los registros bancarios. | DACyRF | [13 empty] | 5676253.13
Analizar y regularizar los movimientos.
Administrar las cuentas y subcuentas registradas.
Gestión de Transferencias Bancarias | Porcentaje de transferencias bancarias realizadas a las unidades ejecutoras de proyectos. | 100% | Solicitudes de Transferencias de Recursos Externos | Gestionar las transferencias bancarias a las unidades ejecutoras de proyectos. | DACyRF | [13 empty] | 2724601.48
| Porcentaje de transferencias bancarias realizadas a las instituciones que forman parte de la Fase I de la CUT | 100% | Registro de Transferencias en Cuentas Bancarias | Gestionar las transferencias bancarias a las instituciones de la fase 1 de la CUT.
| Porcentaje transferencias realizadas a las cuentas de anticipos financieros de las instituciones solicitantes. | 100% de las solicitadas | Solicitudes de Anticipos Financieros | Gestionar las transferencias bancarias a las instituciones.
Gestión de Divisas para el pago de los compromisos del gobierno en moneda extranjera | Monto Total de divisas gestionadas | LB | Registro de divisas gestionadas Programación de gestión divisas | Programar y cuantificar la demanda de divisas y la fecha de vencimiento de los compromiso. | DACyRF | [13 empty] | 1135250.63
Gestionar y negociar con los bancos la tasa de compra de divisa.
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Registro de ingresos percibidos en el Tesoro | Cantidad mensual registrada de los ingresos percibidos en pesos en el Tesoro. | LB | Registro de ingresos percibidos | Registrar los ingresos percibidos en el Tesoro , en moneda local. | DACyRF | [13 empty] | 5222152.88
| Cantidad mensual registrada de los ingresos percibidos en pesos y moneda extranjera en el Tesoro. | LB | Registro de ingresos en pesos y moneda extranjera | Registrar los ingresos percibidos en el Tesoro , en moneda local y extranjera.
Registrar los ingresos percibidos en moneda extranjera en el Tesoro.
| Porcentaje de ingresos tributarios y no tributarios registrados. | 100% | Registro de ejecución de ingresos en SIGEF Registros de los Movimientos | Registrar los ingresos tributarios y no tributarios.
| Cantidad mensual registrada de ingresos percibidos en dólares | 100% |  | Gestionar y registrar el financiamiento interno y externo.
| Porcentaje de donaciones registradas. | 100% |  | Registrar las donaciones percibidas en el Tesoro.
| Porcentaje de fondo de terceros registrados. | 100% |  | Registrar los fondos de terceros percibidos en el Tesoro.
Seguimiento de las Recaudaciones y Gestión de Cobranzas | Porcentaje de cumplimiento de las proyecciones de ingresos no tributarios | 85% | Registro de Ingresos en SIGEF | Informar sobre el comportamiento de las partidas de ingresos recaudados . | DACyRF | [13 empty] | 2270501.25
Determinar los índices estacionales, por concepto.
Determinar la efectividad de las estimaciones realizadas.
Elaborar series históricas de las recaudaciones diarias.
Procesar las solicitudes de actualizaciones de cuentas.
| Porcentaje de cumplimiento de las proyecciones de ingresos tributarios | 98% | Registro de Ingresos en SIGEF | Informar sobre el comportamiento de las partidas de ingresos recaudados.
Determinar los índices estacionales, por concepto
Elaborar series históricas de las recaudaciones diarias.
Gestión de la entrega de los recursos del Estado a los Municipios | Porcentaje entregado de los recursos asignados a los municipios. | 100% | Recibo de entrega de recursos | Gestionar la entrega a tiempo de los recursos asignados a los municipios. | DACyRF | [13 empty] | 1362300.75
|  |  | Registro de asistencia a usuarios | Dar asistencia a los municipios en cuanto al seguimiento de los recursos.
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Recepción y Tramite de Solicitudes Acceso a la Información Pública | Porcentaje de solicitudes de acceso a la información contestadas, archivadas y sustentadas | 100% | Registro de solicitudes recibidas Registro de solicitudes despachadas Archivo de solicitudes despachadas | Gestionar la contesta de las solicitudes de acceso a la información pública recibidas. | OAI | [13 empty] | 329905.03
Archivar y sustentar solicitudes contestadas
Canalizar las solicitudes de acceso a la información, pertenecientes a otras instituciones.
Actualización de la Sección de Transparencia del Portal. | Porcentaje de documentos publicados en la sección de transparencia del portal. | 100% de las requeridas. | Sección de transparencia del portal | Coordinar con las diferentes áreas funcionales de la información a ser publicados. | OAI | [13 empty] | 123714.39 | bar: I 1 to I 3
Actualizar la sección de transparencia con las informaciones pertinentes.
Implementación de la Política de Control Documental SEGÚN Normas ISO 9001 | Porcentaje de documentos controlados | 50% de los identificados | Listado de Documentos Vigentes | Controlar la Documentación de la Tesorería Nacional | DPyD | [13 empty] | 268424.664
Ejecución de Actos, Contratos y Resoluciones | Porcentaje elaborado de los Contratos Legales solicitados | 100% de las solicitadas. | A) Contratos Elaborados B) Solicitud de elaboración de Contratos | Elaborar y Notariar contratos legales | DJ | [13 empty] | 3866175
| Porcentaje elaborado y custodiado de las Autorizaciones de Acceso a las Consultas de Libramientos a través del Portal Web de la Tesorería Nacional | 100% | Autorizaciones del portal Web, custodiadas | Custodiar las autorizaciones de Acceso a la página Web de la Institución.
| Porcentaje emitido de las resoluciones administrativas identificadas | 100% de las solicitadas. | Resoluciones Administrativas | Homogeneizar en lenguaje jurídico las propuestas de resoluciones realizadas.
Formulación de Planes y Proyectos | Porcentaje formulado de los proyectos del Plan de Mejoras CAF 2011 | 5% | Propuestas de proyectos presentadas en 2012 | Elaborar propuestas de proyectos del Plan de Mejoras CAF | DPyD | [13 empty] | 510115.97
| Porcentaje de Planes Elaborados | 100% de los identificados | Plan Anual de Compras y Contrataciones Plan Operativo Anual Plan de Gestión de Riesgos | Desarrollar Taller de socialización del POA 2013. | bar: I 1
Elaborar los planes de la Tesorería Nacional | bar: II 5 to II 6; IV 10 to IV 12
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Evaluación de Planes y Proyectos | Cantidad de PCC y HMMP emitidos | 144 | HMMP PCC Informe de Monitoreo Trimestral | Elaborar el Monitoreo y Control del Plan Operativo Anual | DPyD | [13 empty] | 540122.79
| Cantidad de talleres de revisión de avance trimestral del POA | 4 | Registro de Participantes Fotos y Videos | Realizar taller de revisión de avance trimestral del POA.
| Cantidad de reportes emitidos del Cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones | 4 | Informe Trimestral del Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones | Elaborar Informe Trimestral del Nivel de Cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones
| Cantidad de reportes emitidos del cumplimiento de la Planificación de Recursos Humanos | 4 | Informe Trimestral del Nivel de Cumplimiento de la Planificación de Recursos Humanos | Elaborar Informe Trimestral del Nivel de Cumplimiento del Planificación de Recursos Humanos
Elaboración Memoria anual | Número de memorias elaboradas | 1 | Memoria anual aprobada | Elaboración borrador de memoria anual | DPyD
Revisión, aprobación y remisión al MH
Autoevaluación en la Metodología CAF | Porcentaje desarrollado del Plan de Acción de Mejoras CAF | 100% | Plan de Acción de Mejoras CAF | Hacer autodiagnóstico | DPyD
Preparar la Memoria de Postulación
Realizar el Plan de Acción de Mejoras CAF
Definición e Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad | Cantidad de Capacitaciones Impartidas | 3 | Registro de las Capacitaciones impartidas | Elaborar material didáctico para la capacitación | DPyD | [13 empty] | 1440327.45
Impartir las capacitaciones programadas
| Cantidad de Cineforos realizados | 12 | Registros de Participantes | Desarrollar Cineforo
| Porcentaje de Áreas Institucionales Auditadas | 100% de las áreas identificadas en el Plan de Auditorias | Programa y Plan de Auditoria Interna | Elaborar Plan y Programa de Auditorias Internas
|  |  | Informe de Auditoria Interna | Ejecutar las auditorias Internas de Calidad
| Porcentaje de acciones correctivas y preventivas aplicadas para el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad. | 100% de las identificadas en el informe de hallazgos | Informes de Auditoría Interna de la Calidad | Aplicar las acciones correctivas y preventivas presentadas en los informes de hallazgos
Control y Evaluación de Procesos. | Porcentaje de procesos controlados y evaluados. | 100% | Reporte Mensual de Control de Procesos Hoja de Monitoreo Mensual por Proceso | Controlar y evaluar los procesos administrativos de la institución. | DPyD
Mejora e Innovación de Procesos. | Porcentajes de Procesos mejorados e innovados. | 100% de los identificados. | Reporte Mensual de Mejoras e innovación de procesos. | Mejorar e innovar los procesos administrativos de la institución. | DPyD
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Medición del Nivel de Servicio | Porcentaje de denuncias y sugerencias cerradas. | 100% | Encuestas internas de servicio. Inquietudes obtenidas a través del Buzón de sugerencias físico y virtual. Inquietudes obtenidas a través de las Redes Sociales (Facebook y Twitter). | 1) Medir el nivel de satisfacción de los clientes internos | DPyD | [13 empty] | 660150.08
2) Desarrollar planes de acción de para satisfacer las necesidades de los clientes internos
| Porcentaje de clientes externos atendidos satisfactoriamente | 5% |  | 1) Medir el nivel de satisfacción de los clientes externos.
2) Desarrollar planes de acción de para satisfacer las necesidades de los clientes externos.
Medición del clima laboral | Porcentaje agotado de los procesos para la medición del clima laboral | 100% | Encuestas de Clima Laboral Informe de diagnostico de Clima Laboral | Gestionar la medición del clima laboral | DPyD DRHH (I)
| Porcentaje de mejora implementadas, de las identificadas en la medición del Clima laboral | 30% | Estrategia de Mejora Informe de proyectos y programas de mejora de clima implementados | Desarrollar e Implementar plan de acción para corregir áreas de mejora identificadas en la medición del clima laboral
Monitorear y controlar la implementación de mejoras del clima laboral
Elaboración, Formulación, Ejecución y Seguimiento del Ante Proyecto de Presupuesto de la TN | Porcentaje ejecutado del presupuesto aprobado. | 100% | Presupuesto Aprobado Registro de Ejecución de Presupuesto | Preparar formularios de presupuesto, registro de devengados y libramientos. | DAF | [13 empty] | 27352881
Monitorear y controlar la ejecución del presupuesto anual.
| Porcentaje ejecutado de la proporción cuota trimestral aprobada para sueldos. | 100% |  | Monitorear y controlar la ejecución de la cuota trimestral aprobada.
Gestión de activos fijos | Porcentaje de activos fijos reubicados de acuerdo al Diagnóstico de Reubicación en Función de las Necesidades | 100% de los activos fijos identificados para ser reubicados. | Diagnóstico de Reubicación en Función de las Necesidades Inventario de los movimientos realizados. | Realizar Diagnóstico de Reubicación de Activos Fijos en Función de las Necesidades. | DAF
Ejecutar los movimientos de activos fijos contemplados Diagnóstico de Reubicación.
| Porcentaje de activos fijos registrado en el sistema de inventario | 100% de los adquiridos | Inventario de activos fijos | Registrar en el sistema de inventario los activos fijos de la institución.
| Porcentaje de activos descargados | 100% de los identificados |  | Descargar en el sistema de inventario los activos fijos.
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Cumplimiento de la Normativa de la Contabilidad Gubernamental | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de los Informes del Corte Semestral y del Cierre Fiscal. | 100% | Informe de Corte Semestral de Contabilidad. Informe de Cierre Fiscal. | Elaborar los informes de cierre de acuerdo con las Normas de Contabilidad Gubernamental. | DAF | [13 empty] | 120000 | bar: I 1; III 7
Despacho de Especies Timbradas, Garantías, Fondos y Valores | Porcentaje impreso de las especies timbradas solicitadas mensualmente | 100% | Registro de especies timbradas impresas | Gestionar la impresión de las especies timbradas | DAF | [13 empty] | 44114029
Despacho de Especies Timbradas, Garantías, Fondos y Valores | Promedio de especies despachadas al cliente por tipo | Estampillas (124,292,639) Sellos Ley 196 (61,863) Sellos Ley 91 (422,617) | Registros de especies timbradas despachadas | Despachar y registrar las especies timbradas | DAF
Gestión de la Correspondencia Institucional | Porcentaje distribuido de la correspondencia externa recibida | 100% | Sistema de registro de las Correspondencias | Registrar y distribuir la correspondencia externa recibida. | DAF | [13 empty] | 1152261.5
| Porcentaje de correspondencia interna despachada a destinatarios externos | 100% |  | Registrar y despachar la correspondencia interna a los destinatarios externos
Gestión de los servicios sociales SAVICA | Porcentaje de los expedientes SAVICA procesados y enviados a INAVI | 100% | Acuse de recibo de expedientes en Savica | Gestionar el envío de expedientes para servicios sociales SAVICA | DAF | [13 empty] | 1101489
Gestión del Archivo Institucional | Porcentaje de archivos institucionales organizados físicamente | 60% | Archivo Institucional | Gestionar la implementación de los requerimientos de la Ley General de Archivos. Ley 481-08 | DAF | [13 empty] | 1152261.52
Servicios de Mayordomía | Porcentaje mensual del cumplimiento de la programación de mayordomía | 100% | Encuestas Publicaciones Internas | Gestionar la Programación de mayordomía | DAF | [13 empty] | 4437573.89
Remodelación, Reparación y Mantenimiento de Activos Fijos | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Remodelación, Reparación y Mantenimiento de Activos Fijos | 100% | Plan de Mantenimiento de Activos Fijos | Gestionar Plan de Mantenimiento de activos fijos. | DAF | [13 empty] | 4249998
| Porcentaje de activos fijos reparados | 100% de los solicitados | Solicitud de reparación de activos fijos | Registrar el cumplimiento del mantenimiento de los activos fijos.
Servicios de Transportación | Porcentaje de las rutas que cumplen con las especificaciones de tiempo. | 100% | Registro de llegada de buses de Tesorería | Monitorear, registrar y controlar el cumplimiento de los tiempos de las rutas de transporte establecidas. | DAF | [13 empty] | 2570803
| Porcentaje de cumplimiento de la programación de mantenimiento vehicular | 100% | Tabla de Monitoreo de Mantenimiento Vehicular | Dar mantenimiento a los vehículos de la institución.
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Manejo de Almacén y Suministro | Porcentaje atendido, de las solicitudes de abastecimiento recibidas | 100% | Requisiciones de Material atendido | Abastecer y registrar las solicitudes de suministro. | DAF | [13 empty] | 2575601.72
| Porcentaje agotado del monto destinado para mercancía y abastecimiento | 100% | Informe de consumo de inventario | Monitorear y Controlar el consumo de mercancía del inventario.
Reclutamiento y Selección de colaboradores de la TN | Porcentaje del personal de la TN evaluado | 100% | Registro de elegible Carta Compromiso firmada por el seleccionado Plan de Dotación de Personal | Depurar expedientes de candidatos propuestos según cargos vacantes.
Convocar candidatos para evaluación.
Evaluar candidatos de acuerdo a los cargos vacantes en la TN.
Corregir, interpretar y redactar informes de los resultados de las pruebas psicotécnicas aplicadas.
Validar concursos por el MAP.
Colocar a la persona seleccionada en el área de trabajo.
|  |  | Matriz de Polivalencia | Diseñar y desarrollar la Matriz de Polivalencia.
Actualizar la Matriz de Polivalencia.
Implementación del Programa de Inducción a los colaboradores de nuevo ingreso | Porcentaje de empleados que reciben inducción. | 100% | Registro de Inducción del personal Declaración de Compromiso del Código de Ética y Conducta | Preparar taller de inducción a los empleados de nuevo ingreso | DRRHH
Impartir taller de inducción
Evaluación del Desempeño | Porcentaje de los empleados reubicados y promovidos de acuerdo a la evaluación del desempeño y al cumplimiento de los perfiles de cargos. | 100% de los identificados | Levantamiento de Adecuación Persona/ Cargo | Realizar Levantamiento de Adecuación Persona/ Cargo | DRRHH | [13 empty] | 360435.14
|  |  | Formulario de Evaluación del Desempeño completado Formulario de Incidentes Críticos | Evaluar el desempeño de los servidores de la Tesorería Nacional
|  |  | Historial del Empleado Descripciones de cargos Matriz de reubicación y promoción. | Elaborar e implementar la matriz de reubicación y promoción.
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Programación de vacaciones, proyección y pago del Bono por Desempeño. | Porcentaje de empleados beneficiados con el pago de Bono por Desempeño acorde a lo programado | 100% | Programación de Vacaciones por Áreas Cuadros de Proyección de pago | Recibir las programaciones de vacaciones por Dirección. | DRRHH | bar: I 1
Validar la información recibida y digitalizar las mismas. | bar: I 1 to I 2
Clasificar y separar personal por meses de acuerdo a lo programado. | bar: I 1 to I 2
Remitir a Nóminas las programaciones de vacaciones, para fines de proyección del presupuesto para pago de bono. | bar: I 2
| Porcentaje de empleados evaluados que han recibido bono por desempeño. |  | Nóminas de pago del Bono por Desempeño Formulario de evaluación del desempeño. | Elaborar y presentar propuesta de pago por desempeño a empleados que no pertenecen al sistema de carrera administrativa. | bar: I 1 to I 3
Pago mensual del Bono por Desempeño | bar: II 4 to IV 12
Medición, Registro y Control de los RRHH | Porcentaje de Absentismo Laboral justificado. | 100% de las reportadas | Licencias Médicas y formularios de permisos autorizados. | Medir, registrar y llevar estadísticas de las Licencias Médicas y permisos autorizados. | DRRHH | [13 empty] | 487647.54
| Porcentaje de Absentismo Laboral injustificado. | 10% | Tardanzas registradas en el Sistema de Asistencia. | Medir y llevar estadísticas de las tardanzas registradas en el Sistema de Asistencia.
Tramitación de los servidores de la institución que califican para retiro y/o pensión. | Porcentaje de servidores calificables para retiro y/o Pensión por Discapacidad tramitados. | 70% | Informe de empleados calificables Comunicaciones de notificación a empleados Expedientes de Empleados Solicitudes de pensión Decreto de jubilación y pensión Informe de nivel de avance del proceso de exclusión nómina-trámite pensión. | Realizar levantamiento de los empleados que alcanzan los requisitos para su retiro, según lo establecido en el sistema de pensiones a los que están afiliados. | DRHH | bar: I 1; II 5 to II 6; III 9
Notificar a los empleados sobre su derecho a retiro o necesidad de Pensión por Discapacidad, así como los requisitos que deben completar para formalizar el mismo realizando Trámite de Pensión. | bar: I 2; II 6; IV 10
Completar los expedientes a través de seguimiento continuo a los empleados para que remitan la documentación requerida. | bar: I 3 to IV 12
Gestionar la pensión correspondiente de los empleados que aplican tanto por antigüedad como por Discapacidad. | bar: I 3 to IV 12
Gestión y pago del Subsidio Educativo | Porciento de empleados beneficiados con el subsidio | 100% | Circulares Nóminas de Pagos Expedientes de Subsidio Educativo Informe Final de Subsidio | Convocar al personal a través de Circular | DRHH | bar: III 8
Validar datos de documentos depositados | bar: III 9
Registrar de Datos en el Sistema. | bar: III 9
Validar Datos del Sistema. | bar: III 9
Entregar Expedientes a Nómina. | bar: III 9
Recibir, Validar y Archivar Comprobantes de Pagos | bar: IV 10
Elaborar Informe Final. | bar: IV 10
Archivar Expedientes. | bar: IV 10
Productos Periódicos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | I 1: 7 | 8
Producto (s) | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Actividades | Responsable Involucrados | I 1: Cronograma | Recursos
[6 empty] | I 1: I; II 4: II; III 7: III; IV 10: IV | No Financ. | Financieros
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | RD$ | US$
Depuración del personal de nuevo ingreso, suplidores y contratistas. | Porcentaje de expedientes de personal de nuevo ingreso, nuevos suplidores y contratistas depurados. | 100% | Registro de depuración de expedientes. | Depurar los expedientes del personal de nuevo ingreso, suplidores y contratistas. | DRHH
Coordinación, seguimiento de las adecuaciones de los módulos del SIGEF - TN. | Porcentaje implementado de las adecuaciones solicitadas al PAFI, en los módulos de Tesorería del SIGEF | 100% | Reportes de solicitud de adecuaciones de los módulos de Tesorería | Gestionar la implementación de las adecuaciones de los módulos de Tesorería, en el SIGEF. | DTI | [13 empty] | 483532.16
Asistencia a clientes externos | Porcentaje de usuarios atendidos telefónicamente | 100% de las recibidas. | Registros de llamadas Registro de visitas | Registrar la cantidad de servicios brindados telefónicamente. | DAD | [13 empty] | 946113.47
Desarrollo, Instalación y Mantenimiento de Software | Porcentaje instalado, de los software solicitados | 100% de los solicitados | Software de trabajo instalados | Instalar software solicitados. | DTI | [13 empty] | 1582468.88
| Porcentaje desarrollado de los software solicitados | 100% de los solicitados. | Comunicaciones de solicitud de software. Software desarrollados | Desarrollar software solicitados.
| Porcentaje de mantenimiento realizado a software | 100% | Requisiciones de mantenimiento de Software | Dar mantenimiento a los software implementados.
Instalación y Mantenimiento de Hardware | Porcentaje de equipos informáticos con mantenimiento adecuado. | 100% | Requisiciones de Mantenimiento de Equipos | Dar mantenimiento a los equipos informático de TN. | DTI | [13 empty] | 1230809.13
| Porcentaje instalado, de los equipos requeridos por las unidades de trabajo. | 100% de los solicitados. | Registros de Instalaciones Solicitudes de Compra de equipos | Instalar equipos informáticos.
Soporte y Asistencia técnica en tecnología a los usuarios internos | Porcentaje de usuarios asistidos satisfactoriamente | 100% | Formulario de Solicitud de Asistencia Técnica. Estadística del monitoreo y control de la satisfacción de los servicios de TI. | Desarrollar e implementar políticas para asistencia técnica. | DTI | [13 empty] | 879149.38
Registrar, monitorear y controlar la satisfacción de los servicios brindados.
Uso y Mantenimiento de la Biblioteca Virtual | Promedio de documentos compartidos a través de la Biblioteca Virtual. | LB | documentos compartidos a través de la Biblioteca Virtual. | Realizar el levantamiento de las informaciones que deben ser compartidas a través de la Biblioteca Virtual. | DTI
Publicar documentos en la Biblioteca Virtual.